## Carta Gantt
CODIGO EDT | Nombre elemento |  | S1 | [6 empty] | S2 | [6 empty] | S3 | [6 empty] | S4 | [6 empty] | S5 | [6 empty] | S6 | [6 empty] | S7 | [6 empty] | S8 | [6 empty] | S9 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 | [6 empty] | S13 | [6 empty] | S14 | [6 empty] | S15 | [6 empty] | S16 | [6 empty] | S17 | [6 empty] | S18
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126
0.1 | Kick-off Project Charter | ÉPICA 0 | bar: S1 1
0.2 | Planilla Product Backlog | bar: S1 2 to S1 3
0.3 | EDT Organigrama | bar: S1 4 to S1 5
0.4 | RACI Scrum | bar: S1 5
0.5 | RoadMap | bar: S2 8 to S2 9
0.6 | Diseño Inicial de sistema | bar: S2 9 to S2 10
0.7 | Plan de Proyecto - ERS | bar: S2 11 to S2 12
0.8 | Plan de Riesgos | bar: S3 15 to S3 17
0.9 | Plan de Gestión de Calidad | bar: S3 16 to S3 19
0.10 | Setup Entorno Local | bar: S4 22 to S4 24
0.11 | Configuración Repositorio Github | bar: S4 25 to S4 26
2025-01-01 | Vista de Formulario de Cotizacion | ÉPICA 1 | bar: S5 29 to S5 33
2025-02-01 | Función generación de dociumento .doc | bar: S6 36 to S6 38
2025-03-01 | Función generación de dociumento .pdf | bar: S6 39 to S6 40
2025-04-01 | Módulo de Importación de Cotizaciones | bar: S7 43 to S7 45
2025-05-01 | Módulo de Exportación de Cotizaciones | bar: S7 45 to S7 47
2025-01-02 | Base de datos de usuarios | ÉPICA 2 | bar: S8 50 to S8 51
2025-02-02 | Registro de usuarios | bar: S8 52 to S8 54
2025-03-02 | Login de usuarios | bar: S8 52 to S8 54
2025-04-02 | Módulo de autenticación | bar: S9 57 to S9 59
2025-05-02 | Vista de administración | bar: S9 59 to S9 61
2025-06-02 | Control de roles | bar: S9 60 to S9 61
2025-07-02 | Módulo de gestión de roles | bar: S10 64 to S10 66
2025-08-02 | Vista de Perfiles de usuario | bar: S10 66 to S10 68
2025-01-03 | Vista de Gestión de Cotizaciones | ÉPICA 3 | bar: S11 71 to S11 75
2025-02-03 | Módulo de gestión de cotizaciones | bar: S12 78 to S12 82
2025-03-03 | Módulo de guardado y carga de cotizaciones | bar: S12 81 to S12 82
2025-01-04 | Realizacion de pruebas de seguridad | ÉPICA 4 | S13 85: BA; S13 86: DB; S13 87: QA; S13 88: QA; S13 89: QA
2025-02-04 | Realizacion de pruebas unitarias |  | S14 92: BA; S14 93: FR; S14 94: QA; S14 95: QA; S14 96: QA
2025-03-04 | Realización de pruebas de autenticación | bar: S15 99 to S15 103
2025-04-04 | Despliegue en preview | bar: S16 106 to S16 110
2025-05-04 | Despliegue en producción | bar: S17 113 to S17 114
NOMBRE DE INTEGRANTES POR ROL
PO | PRODUCT OWNER
SM | SCRUM MASTER
DB | DEV. BASE DE DATOS
LT | LIDER TÉCNICO
FR | DEV. FRONTEND
BA | DEV. BACKEND
QA | QA TESTING

## Hoja 2
Kick-off Project Charter
Planilla Product Backlog
EDT Organigrama
RACI Scrum
Análisis de alcances
RoadMap
Diseño Inicial de sistema
Plan de Proyecto - ERS
Plan de Riesgos
Plan de Gestión de Calidad
BPMN To-do
Modelo ER
Diagrama de Clases
Diagrama de Actividad Principal
Setup Entorno Local
Configuración Repositorio Github
Vista de Formulario de Cotizacion
Función generación de dociumento .doc
Función generación de dociumento .pdf
Módulo de Importación de Cotizaciones
Módulo de Exportación de Cotizaciones
Base de datos de usuarios
Registro de usuarios
Login de usuarios
Módulo de autenticación
Vista de administración
Control de roles
Módulo de gestión de roles
Vista de Perfiles de usuario