## Hoja 1
NOMBRE DE INTEGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
PO | PRODUCT OWNER | A | Aprueba
SM | SCRUM MASTER | C | Consultado-Colaborador
DBA | DEV. BASE DE DATOS | I | Informado
LIT | LIDER TÉCNICO | INSTACOTIZA ONLINE
DEVF | DEV. FRONTEND
DEVB | DEV. BACKEND
QAT | QA TESTING
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RACI
Proyecto | Sistema de generación de cotizaciones.
ID | v2
Código EDT | Producto o Entregable | ASIGNACIÓN RACI
|  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
INICIO |  | Ricardo Aravena | Valentina Jamett | Jorge Muñoz | Jorge Muñoz | Valentina Jamett | Jorge Muñoz | Valentina Jamett
0 | Ingreso a modalidad portafolio de titulo | I | I | I | I | I | I | I
SEM 1 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT | ÉPICA 0
1 | Kick-off Project Charter | A | I | I | R | I | I | I
2 | Planilla Product Backlog | A | I | I | R | C | C | I
3 | EDT Organigrama | A | R | I | C | I | I | I
4 | RACI Scrum | A | R | I | I | I | I | I
SEM 2 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
5 | RoadMap | A | R | I | I | I | I | I
6 | Diseño Inicial de sistema | A | I | I | I | R | I | I
7 | Plan de Proyecto - ERS | A | I | I | R | I | I | I
SEM 3 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
8 | Plan de Riesgos | A | I | I | R | I | I | I
9 | Plan de Gestión de Calidad | A | I | I | C | I | I | R
SEM 4 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
10 | Setup Entorno Local | A | C | I | R | I | I | I
11 | Configuración Repositorio Github | A | C | I | R | I | I | I
SEM 5 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT | ÉPICA 1
12 | Vista de Formulario de Cotizacion | A | I | I | I | R | I | I
SEM 6 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
13 | Función generación de documento .doc | A | I | I | I | C | R | I
14 | Función generación de documento .pdf | A | I | I | I | C | R | I
SEM 7 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
15 | Módulo de Importación de Cotizaciones | A | I | I | I | C | R | I
16 | Módulo de Exportación de Cotizaciones | A | I | I | I | C | R | I
SEM 8 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT | ÉPICA 2
17 | Base de datos de usuarios | A | I | R | I | I | C | I
18 | Registro de usuarios | A | I | I | I | R | C | I
19 | Login de usuarios | A | I | I | I | R | C | I
SEM 9 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
20 | Módulo de autenticación | A | I | I | I | I | R | I
21 | Vista de administración | A | I | I | I | R | I | I
22 | Control de roles | A | I | C | I | I | R | I
SEM10 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
23 | Módulo de gestión de roles | A | I | C | I | C | R | I
24 | Vista de Perfiles de usuario | A | I | I | I | R | I | I
SEM 11 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT | ÉPICA 3
25 | Vista de gestión de cotizaciones | A | I | I | I | R | C | I
SEM 12 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
26 | Módulo de gestión de cotizaciones | A | I | C | I | C | R | I
27 | Módulo de guardado y carga de cotizaciones | A | I | I | I | C | R | I
SEM 13 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT | ÉPICA 4
28 | Arreglos y agregados | A | I | I | I | R | C | I
29 | Realizacion de pruebas de seguridad | A | I | C | I | C | C | R
SEM 14 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
30 | Realizacion de pruebas unitarias | A | I | C | I | C | C | R
SEM 15 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
31 | Realización de pruebas de autenticación | A | I | C | I | I | C | R
SEM 16 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
32 | Despliegue en preview | A | I | C | R | I | I | C
SEM 17 |  | PO | SM | DBA | LIT | DEVF | DEVB | QAT
33 | Despliegue en producción | A | I | C | R | I | I | C